Приложение к договору№ _____

от «____» ____________ 2014 г.

протокол разногласий к проекту договора

на выполнение работ по технологическому присоединению к электрической сети.

Наименование и адрес : ДЭК «Орехово-Северное» Сосновская волость Приозерский р-н Ленинградская обл.

| № | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.1. | Выполнить мероприятия по технологическому присоединению со стороны Сетевой организации, в том числе пункт 10 Технических условий, в течении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты заключения настоящего договора. | Выполнить мероприятия по технологическому присоединению со стороны Сетевой организации, в том числе пункт 10 Технических условий, в течении 19 (девятнадцати) месяцев с даты заключения настоящего договора. | Обусловлено острой необходимостью в увеличении электрической мощности в поселке до наступления пиковой нагрузки в августе и сентябре |
| 2 | 4.2. | Заявитель обязан оплатить сумму, указанную в пункте 4.1.настоящего договора, в следующем порядке: 4.2.1. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 октября 2014г. 4.2.2. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 января2015г. 4.2.3. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 апреля2015г. 4.2.4. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15июня 2015г. 4.2.5. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 августа2015г. 4.2.6. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 октября 2015г. 4.2.7. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 декабря 2015г. | Заявитель обязан оплатить сумму, указанную в пункте 4.1.настоящего договора, в следующем порядке: 4.2.1. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 декабря 2014г. 4.2.2. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 марта 2015г. 4.2.3. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 июня 2015г. 4.2.4. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15июля 2015г. 4.2.5. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 августа2015г. 4.2.6. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 октября 2015г. 4.2.7. Сумму в размере 1 753 523,73 руб., в том числе НДС 18% 267 486,67 руб.,не позднее 15 декабря 2015г. | Изменение сроков внесения платежей обусловлено особенностью поступления платежей от населения, которые поступают после принятия смет на общих собраниях кооператив. |
| 3 | 6.5. | Сетевая организация вправе в одностороннем порядке без согласования с Заявителем расторгнуть договор : -при нарушении Заявителем сроков оплаты , установленных разделом 4 настоящего договора , более чем на 30 (Тридцать) календарных дней. - в случае не выполнения Заявителем технических условий в течении срока их действия и не поступления в Сетевую организацию в течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока действия Технических условий, обращения Заявителя о продлении срока их действия. О расторжении договора в одностороннем порядке Сетевая организация письменно уведомляет Заявителя не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты предстоящего расторжения договора. | Сетевая организация вправе в одностороннем порядке без согласования с Заявителем расторгнуть договор : -при нарушении Заявителем сроков оплаты , установленных разделом 4 настоящего договора , более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней. - в случае не выполнения Заявителем технических условий в течении срока их действия и не поступления в Сетевую организацию в течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока действия Технических условий, обращения Заявителя о продлении срока их действия. О расторжении договора в одностороннем порядке Сетевая организация письменно уведомляет Заявителя не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты предстоящего расторжения договора. | Обусловлено спецификой сбора средств от 18 дачных кооперативов и товариществ. |

Заявитель

Учреждение «Дачно-Эксплуатационная контора

«Орехово-Северное»

ИНН4712011507 КПП 471201001

188731,Ленинградская обл., Приозерский р-н, поселок ст. «Орехово», ул. Главная, дом 50

р/с 40703810755390105592

В ОСБ 6637/01053 г. Выборг Северо-Западного банка Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

Сетевая организация

Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания»(ОАО «ЛОЭСК»)

187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Приладожский, 23а

Почтовый адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб. д. 42, лит. «А»

ИНН 4703074613  КПП 470650001, ОГРН 1044700565172

Р/с 40702810255000100605 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

Подписи и печати сторон:

ЗАЯВИТЕЛЬ                                                                                                                                                                    СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

____________________________М.П.Сусоенко                                                                                                  ________________________________Д.С.Куклин